## Planilha1
Data | Atividade | Completo
2017-08-29 | Análise - Criação de Repositório - Equipe Análise - Especificação de Caso de Uso
2017-09-05 | Análise - Diagrama de Classes (Model)
2017-09-12 | Projeto - Adaptação Bootstrap
2017-09-19 | Projeto - Diagrama ER
2017-09-26 | Projeto - Diagrama de Classes (DAO e Service)
2017-10-03 | Desenvolvimento - Telas
2017-10-10 | Desenvolvimento - Telas
2017-10-17 | Desenvolvimento - DAO e Model
2017-10-24 | Desenvolvimento - Service
2017-10-31 | Desenvolvimento - Servlets
2017-11-07 | Desenvolvimento - Servlets
2017-11-14 | Desenvolvimento - Validações de Campos
2017-11-21 | Teste Integrado
2017-11-28 | Teste Integrado
2017-12-05 | Apresentação
Formulas:
Data = [Data, row above]+7